## Desglose
|  | Perfil gestión | Data scientist | Capa de presentación | Administrador Sistemas | Total (desglose técnico) | total técnico = total semanal | Total (desglose semanal) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | COMENTARIOS
1. Lanzamiento del proyecto | [5 empty] | 0 | 1 | 0
| Coordinación del proyecto | 20 |  |  |  | 20 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 h/semana para reuniones, revisiones y checkpoints
| Definición proyecto | 8 |  |  |  | 8 | 1 | 8 | S1: 8
2. Análisis funcional |  | 6 |  |  |  | 6 | 1 | 6 | S1: 6
3. Análisis técnico |  | 6 |  |  |  | 6 | 1 | 6 | S1: 6
4. Disposición entornos |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 h/semana para instalaciones
5. Desarrollo | [5 empty] | 0 | 1 | 0
| Preparacion set de datos |  | 16 |  |  | 16 | 1 | 16 | S1: 8; S5: 8
| Desarrollo red |  | 80 |  |  | 80 | 1 | 80 | S2: 4; S3: 36; S6: 24; S7: 16
| Montar servicio |  |  |  | 30 | 30 | 1 | 30 | S4: 15; S8: 11; S9: 4
6. Plan de pruebas | [5 empty] | 0 | 1 | 0
| Pruebas unitarias red y validación |  | 40 |  |  | 40 | 1 | 40 | S4: 20; S7: 20
| Pruebas servicio |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 | S4: 1; S5: 4; S8: 5
7. Documentación | [5 empty] | 0 | 1 | 0
| Revisión redes - tensorflow |  | 40 |  |  | 40 | 1 | 40 | S1: 8; S2: 32
| Revisión words embedding |  | 36 |  |  | 36 | 1 | 36 | S5: 24; S6: 12
| Presentación, ppt, storytelling |  | 20 |  |  | 20 | 1 | 20 | S8: 20
Total horas | 350 | 40 | 232 | 0 | 60 | 332 | 1 | 332 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 4
# jornadas |  | 5 | 29 | 0 | 7.5 | 41.5 | 1 | 41.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.5
LEYENDA DE COLORES: | PUNTOS DE CONTROL
TOTALES
VERIFICACION DE IGUALDAD DE HORAS
PARCIALES